## Sheet2
Stage | Define
M0 | 개발 착수 전 사양 및 기획 확정 단계. 프로젝트 목표와 요구사항 정의.
ALL | All Approval Meeting — 전체 개발 계획, 리소스, 일정 승인.
PROTO | 시제품(Prototype) 제작 및 초기 시험.
P0 | 첫 번째 프로토타입 빌드 — 기본 성능, 구조 검증 목적.
AP | Approval Point — 다음 단계 진행을 위한 내부 승인.
M/CAR | Master Car 제작 — 초기 개발 부품을 탑재한 시험 차량.
통합P | 통합 Prototype — 각 부품과 시스템을 차량에 통합해 작동, 호환성을 시험하는 시제품 단계.
P1 | 1차 양산 전 시제품 — 개선 반영, 내구, 품질 시험.
P2 | 2차 양산 전 시제품 — 양산 수준 품질 검증.
통합LP | 통합 Limited Production — 양산라인에서 통합 검증을 위한 한정 수량 생산.
LP1 | 양산 초기 단계의 시범 생산 1차.
LP2 | 양산 초기 단계의 시범 생산 2차 — SOP 직전 검증.
M | Mass Production 준비 최종 점검.
SOP | Start of Production — 양산 시작.
지역 SOP | 특정 지역(해외 공장 등) 양산 시작.